## 模擬變更資料
Task單號 | 是否報cab2 | 上線系統/服務名稱 | 此次異動內容 | 預計上線日期 | 報O人 | 電聯單號 | 審核結果 | 問題追蹤 | 追蹤回覆 | 備註
1299138 | 需CAB2 | 用戶中心-UserCenter | 清除 Redis 過期資料避免資源不足 | 2025-05-31 08:17:10 | 鄭O翔 | 10801202404301
1297814 | 需CAB2 | 金流平台-PaymentService | 清除 Redis 過期資料避免資源不足 | 2025-06-09 08:17:10 | 林O鈞 | 10801202404166 |  |  |  | 需回報測試結果
1292824 | 需CAB2 | API-Gateway | 調整 configmap 支援多區部署 | 2025-06-20 08:17:10 | 黃O傑 | 10801202404199 |  |  |  | 影響主流程
1299795 | 需CAB2 | API-Gateway | 變更 Nginx 設定以支援 HTTPS | 2025-06-15 08:17:10 | 鄭O翔 | 10801202404419 |  |  |  | 需要新增變更
1298546 | 需CAB2 | 用戶中心-UserCenter | 調整 configmap 支援多區部署 | 2025-06-16 08:17:10 | 吳O媛 | 10801202404509 |  |  |  | 與供應商配合變更
1296300 | 需CAB2 | 【中台雲】【PROD】用戶資料服務 | 變更 Nginx 設定以支援 HTTPS | 2025-06-01 08:17:10 | 鄭O翔 | 10801202404777
1290616 | 需CAB2 | 【中台雲】【PROD】用戶資料服務 | 修正授權流程錯誤導致交易失敗 | 2025-05-31 08:17:10 | 賴O軒 | 10801202404571 |  |  |  | 需要新增變更
1294757 | 需CAB2 | 【中台雲】【PROD】用戶資料服務 | 清除 Redis 過期資料避免資源不足 | 2025-06-08 08:17:10 | 賴O軒 | 10801202404417 |  |  |  | 與供應商配合變更
1293498 | 需CAB2 | 【支付平台】清算批次作業 | 調整 configmap 支援多區部署 | 2025-05-22 08:17:10 | 賴O軒 | 10801202404933 |  |  |  | 與供應商配合變更
1293874 | 需CAB2 | 用戶中心-UserCenter | 升級 PostgreSQL 至 14.5 並修改連線設定 | 2025-06-20 08:17:10 | 鄭O翔 | 10801202404589

## 模擬事故資料
異常事故主旨 | 發生時間 | 結束時間 | 優先等級 | 事故說明 | 問題根因 | 問題解決方式 | 改善措施 | 根因分類
用戶中心異常導致登入失敗 | 2025-05-21 02:23:47 | 2025-05-21 04:23:47 | 高 | 用戶回報無法登入系統，API 返回 500 錯誤。 | 設定錯誤導致服務未啟用 TLS，請求失敗。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤
API-Gateway流量異常 | 2025-05-21 05:23:47 | 2025-05-21 07:23:47 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判
金流服務Redis資源耗盡 | 2025-05-21 05:23:47 | 2025-05-21 08:23:47 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理

## 事故資料模擬-2
異常事故主旨 | 優先等級 | 事故說明 | 問題根因 | 問題解決方式 | 改善措施 | 根因分類 | 發生時間 | 結束時間
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-04-25 09:51 | 2024-04-25 14:19
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-02-17 10:35 | 2024-02-17 16:29
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-04-30 23:24 | 2024-05-01 02:52
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-04-05 14:16 | 2024-04-05 16:40
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-06-27 22:26 | 2024-06-28 03:37
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-01-10 14:51 | 2024-01-10 17:02
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-01-01 20:03 | 2024-01-02 00:18
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-01-24 06:57 | 2024-01-24 10:14
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-05-17 21:22 | 2024-05-18 00:34
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-04-08 16:03 | 2024-04-08 18:15
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-05-25 08:35 | 2024-05-25 12:51
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-05-25 08:56 | 2024-05-25 14:16
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-06-15 21:35 | 2024-06-16 01:53
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-01-10 01:02 | 2024-01-10 02:07
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-04-05 00:29 | 2024-04-05 03:42
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-05-21 07:36 | 2024-05-21 10:16
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-04-28 18:36 | 2024-04-29 00:12
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-05-13 00:47 | 2024-05-13 02:22
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-06-25 03:39 | 2024-06-25 05:03
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-03-04 09:54 | 2024-03-04 12:49
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-05-26 00:52 | 2024-05-26 03:40
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-03-21 08:52 | 2024-03-21 10:13
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-06-23 10:07 | 2024-06-23 15:20
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-01-18 19:09 | 2024-01-18 22:34
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-02-14 15:45 | 2024-02-14 17:09
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-04-01 06:41 | 2024-04-01 09:59
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-02-19 16:55 | 2024-02-19 21:19
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-04-02 20:45 | 2024-04-02 23:54
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-01-03 01:18 | 2024-01-03 04:30
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-04-23 09:39 | 2024-04-23 15:32
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-04-26 18:26 | 2024-04-26 20:15
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-06-21 03:02 | 2024-06-21 07:35
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-06-14 22:16 | 2024-06-15 01:42
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-02-03 06:36 | 2024-02-03 09:07
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-03-04 04:12 | 2024-03-04 06:21
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-01-13 11:12 | 2024-01-13 13:37
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-01-13 14:34 | 2024-01-13 16:11
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-01-07 21:27 | 2024-01-08 01:16
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-04-08 04:55 | 2024-04-08 10:40
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-05-29 06:07 | 2024-05-29 08:55
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-06-11 14:38 | 2024-06-11 17:03
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-05-18 05:52 | 2024-05-18 11:09
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-01-16 21:30 | 2024-01-17 03:01
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-01-18 15:05 | 2024-01-18 18:10
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-03-16 20:49 | 2024-03-17 00:38
系統鎖定導致瀏覽器登入異常 | 高 | 系統登入出現timeout異常，導致部分操作無法完成。 | 自動釋放佔用授權的服務程式鎖定系統登入檔，造成登入模組無法正常運作。 | 暫停自動釋放服務並手動清除殘留程序，重新啟動服務恢復正常。 | 降低自動執行頻率、加強監控與定期重啟登入服務，並納入標準作業程序。 | 授權管理 | 2024-02-28 01:43 | 2024-02-28 05:51
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-02-04 00:37 | 2024-02-04 02:12
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-06-13 00:50 | 2024-06-13 05:15
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-03-21 20:34 | 2024-03-21 22:10
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-06-03 01:00 | 2024-06-03 03:27
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-02-04 16:02 | 2024-02-04 21:47
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-05-09 23:24 | 2024-05-10 05:09
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-01-02 08:01 | 2024-01-02 11:55
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-03-14 01:27 | 2024-03-14 05:51
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-02-19 02:10 | 2024-02-19 04:18
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-06-22 04:12 | 2024-06-22 10:04
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-02-23 14:17 | 2024-02-23 18:26
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-06-25 03:11 | 2024-06-25 09:01
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-04-06 03:37 | 2024-04-06 06:07
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-05-14 13:47 | 2024-05-14 17:17
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-04-25 16:20 | 2024-04-25 21:04
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-04-15 16:27 | 2024-04-15 22:03
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-04-05 15:28 | 2024-04-05 18:36
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-03-23 01:56 | 2024-03-23 03:35
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-03-03 18:44 | 2024-03-03 21:20
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-03-31 18:59 | 2024-04-01 00:34
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-06-04 07:36 | 2024-06-04 11:15
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-01-24 20:33 | 2024-01-24 22:15
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-04-14 02:39 | 2024-04-14 06:55
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-06-09 22:26 | 2024-06-10 03:14
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-05-09 17:22 | 2024-05-09 21:06
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-03-19 13:09 | 2024-03-19 15:55
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-02-04 17:08 | 2024-02-04 21:40
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-02-02 10:03 | 2024-02-02 12:20
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-02-20 01:04 | 2024-02-20 03:39
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-04-14 20:21 | 2024-04-14 21:38
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-05-18 09:52 | 2024-05-18 12:20
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-04-30 19:19 | 2024-04-30 22:38
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-05-15 00:33 | 2024-05-15 05:02
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-06-09 04:26 | 2024-06-09 06:32
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-01-14 05:25 | 2024-01-14 09:42
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-06-11 12:20 | 2024-06-11 17:43
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-05-29 06:14 | 2024-05-29 07:48
系統鎖定導致瀏覽器登入異常 | 高 | 系統登入出現timeout異常，導致部分操作無法完成。 | 自動釋放佔用授權的服務程式鎖定系統登入檔，造成登入模組無法正常運作。 | 暫停自動釋放服務並手動清除殘留程序，重新啟動服務恢復正常。 | 降低自動執行頻率、加強監控與定期重啟登入服務，並納入標準作業程序。 | 授權管理 | 2024-04-17 13:00 | 2024-04-17 15:28
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-06-25 04:21 | 2024-06-25 07:11
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-02-06 10:12 | 2024-02-06 13:50
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-01-13 00:27 | 2024-01-13 05:58
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-04-20 08:24 | 2024-04-20 12:37
系統鎖定導致瀏覽器登入異常 | 高 | 系統登入出現timeout異常，導致部分操作無法完成。 | 自動釋放佔用授權的服務程式鎖定系統登入檔，造成登入模組無法正常運作。 | 暫停自動釋放服務並手動清除殘留程序，重新啟動服務恢復正常。 | 降低自動執行頻率、加強監控與定期重啟登入服務，並納入標準作業程序。 | 授權管理 | 2024-04-08 00:28 | 2024-04-08 02:47
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-02-07 03:02 | 2024-02-07 06:41
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-03-22 14:15 | 2024-03-22 19:53
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-06-26 19:06 | 2024-06-26 23:54
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-02-18 23:17 | 2024-02-19 04:08
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-04-09 14:19 | 2024-04-09 18:29
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-01-03 02:59 | 2024-01-03 07:23
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-02-07 14:48 | 2024-02-07 16:06
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-03-20 17:28 | 2024-03-20 18:46
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-04-04 03:52 | 2024-04-04 09:12
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-01-05 08:50 | 2024-01-05 10:02
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-02-08 21:05 | 2024-02-08 22:22
系統鎖定導致瀏覽器登入異常 | 高 | 系統登入出現timeout異常，導致部分操作無法完成。 | 自動釋放佔用授權的服務程式鎖定系統登入檔，造成登入模組無法正常運作。 | 暫停自動釋放服務並手動清除殘留程序，重新啟動服務恢復正常。 | 降低自動執行頻率、加強監控與定期重啟登入服務，並納入標準作業程序。 | 授權管理 | 2024-02-22 00:37 | 2024-02-22 06:12
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-04-02 20:21 | 2024-04-02 23:35
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-04-14 03:13 | 2024-04-14 08:05
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-04-25 09:37 | 2024-04-25 13:42
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-02-27 19:06 | 2024-02-27 23:18
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-01-17 01:38 | 2024-01-17 02:57
系統鎖定導致瀏覽器登入異常 | 高 | 系統登入出現timeout異常，導致部分操作無法完成。 | 自動釋放佔用授權的服務程式鎖定系統登入檔，造成登入模組無法正常運作。 | 暫停自動釋放服務並手動清除殘留程序，重新啟動服務恢復正常。 | 降低自動執行頻率、加強監控與定期重啟登入服務，並納入標準作業程序。 | 授權管理 | 2024-03-05 02:37 | 2024-03-05 06:06
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-04-08 23:46 | 2024-04-09 04:19
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-05-02 06:16 | 2024-05-02 11:34
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-06-01 10:43 | 2024-06-01 14:53
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-04-26 09:05 | 2024-04-26 14:00
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-05-27 11:24 | 2024-05-27 16:50
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-06-24 07:14 | 2024-06-24 12:59
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-06-11 00:36 | 2024-06-11 05:28
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-03-19 06:35 | 2024-03-19 11:19
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-06-02 15:38 | 2024-06-02 19:31
系統鎖定導致瀏覽器登入異常 | 高 | 系統登入出現timeout異常，導致部分操作無法完成。 | 自動釋放佔用授權的服務程式鎖定系統登入檔，造成登入模組無法正常運作。 | 暫停自動釋放服務並手動清除殘留程序，重新啟動服務恢復正常。 | 降低自動執行頻率、加強監控與定期重啟登入服務，並納入標準作業程序。 | 授權管理 | 2024-06-16 07:31 | 2024-06-16 10:14
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-06-18 09:57 | 2024-06-18 13:25
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-03-04 07:35 | 2024-03-04 12:16
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-03-25 17:10 | 2024-03-25 20:40
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-06-19 01:31 | 2024-06-19 04:54
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-01-27 23:38 | 2024-01-28 01:52
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-01-16 06:05 | 2024-01-16 10:21
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-04-18 20:56 | 2024-04-19 02:49
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-02-08 01:40 | 2024-02-08 07:18
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-03-28 16:19 | 2024-03-28 19:41
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-04-04 00:41 | 2024-04-04 04:01
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-06-16 12:33 | 2024-06-16 14:48
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-02-20 03:55 | 2024-02-20 05:19
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-04-24 03:02 | 2024-04-24 04:51
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-06-22 13:26 | 2024-06-22 16:56
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-01-21 04:38 | 2024-01-21 09:14
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-01-22 05:35 | 2024-01-22 07:41
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-06-21 08:13 | 2024-06-21 13:55
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-04-02 16:03 | 2024-04-02 21:18
憑證驗簽失敗 | 中 | 部分登入驗證流程出現簽章驗證失敗訊息。 | 驗簽流程中使用過期公鑰，導致驗證失敗。 | 更新驗證模組公鑰檔案。 | 建立密鑰更換流程與自動驗證測試。 | 密鑰管理 | 2024-06-22 03:20 | 2024-06-22 08:48
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-05-02 16:15 | 2024-05-02 21:31
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-04-20 21:23 | 2024-04-21 02:00
登入通知信未發送 | 高 | 客戶反應登入App沒有收到通知信，系統回報通知發送延遲。 | 登入通知機制切換至新平台後，因處理效能不佳導致通知佇列大量堆積，造成發送延遲。 | 緊急切換回原本通知發送機制，恢復正常發送。 | 調整新平台的分區與資源配置，並納入後續系統維護作業。 | 平台效能 | 2024-05-12 12:49 | 2024-05-12 17:54
批次對帳延遲 | 中 | 每日對帳作業未如期完成，導致帳務異常警示。 | 批次排程時間與資料同步衝突，導致部分作業重試失敗。 | 手動觸發補件作業並重排批次順序。 | 優化批次排程與同步機制，避免時程重疊。 | 作業衝突 | 2024-05-24 11:29 | 2024-05-24 12:54
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-02-08 10:04 | 2024-02-08 12:46
金流服務Redis資源耗盡 | 高 | Redis 使用量飆升導致交易資料未即時處理。 | Redis 未設定過期策略，長期累積導致資源耗盡。 | 清除過期資料並擴增 Redis 容量。 | 定期執行過期清理腳本並監控記憶體閾值。 | 資源管理 | 2024-04-08 10:29 | 2024-04-08 14:47
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-02-24 01:35 | 2024-02-24 04:14
用戶中心異常導致登入失敗 | 高 | 登入請求回應時間異常增加，部分用戶無法登入。 | 服務啟動順序錯誤導致驗證服務未載入。 | 修正 configmap 並重啟服務。 | 新增自動檢查流程於部署前。 | 設定錯誤 | 2024-04-15 23:25 | 2024-04-16 05:02
系統鎖定導致瀏覽器登入異常 | 高 | 系統登入出現timeout異常，導致部分操作無法完成。 | 自動釋放佔用授權的服務程式鎖定系統登入檔，造成登入模組無法正常運作。 | 暫停自動釋放服務並手動清除殘留程序，重新啟動服務恢復正常。 | 降低自動執行頻率、加強監控與定期重啟登入服務，並納入標準作業程序。 | 授權管理 | 2024-01-22 07:50 | 2024-01-22 13:41
跨行轉帳筆數異常 | 高 | 交易筆數異常警示觸發，轉帳模組響應延遲。 | 上游交換中心短暫異常，導致多筆重試與佇列堆積。 | 排除佇列重試資料並調整重試參數。 | 新增交換中心健康檢查監控。 | 外部依賴 | 2024-02-20 16:45 | 2024-02-20 20:59
部分交易逾時異常 | 高 | 交易監控系統發現部分收單交易出現逾時，回應時間異常延遲。 | 底層網路設備傳輸異常，導致與儲存設備之間的連線擁塞，影響交易回應速度。 | 切換至其他正常通道並預防性重啟應用伺服器，回應恢復正常。 | 調整網路連接埠配置，並於維護時段更換異常設備模組。 | 硬體異常 | 2024-02-11 04:43 | 2024-02-11 07:30
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-06-02 07:41 | 2024-06-02 10:46
API-Gateway流量異常 | 中 | API Gateway 回報流量暴增導致服務延遲。 | Log 設定未過濾內部健康檢查，造成指標誤判流量。 | 調整監控設定並重新部署服務。 | 優化 log 過濾規則並設健康檢查白名單。 | 監控誤判 | 2024-05-24 12:22 | 2024-05-24 13:37
Push 通知未送達 | 中 | 客戶回報未收到手機推播通知。 | 與通知平台憑證到期導致授權失敗，訊息未能發送。 | 更新平台憑證並重新授權。 | 建立憑證到期監控與預警機制。 | 憑證失效 | 2024-02-25 13:40 | 2024-02-25 19:13